Утверждено приказом

 Министерства образования Кузбасса

 от 01.06.2022 № 1376

**Перечень мероприятий по улучшению целевых значений показателей мотивирующего мониторинга региональной системы образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Срок исполнения** |
| **1. Результаты обучения:** |
| **1.1. Достижение минимального уровня подготовки****1.2. Достижение высокого уровня подготовки****1.3. Образовательное равенство** | Организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий региональной дорожной карты по работе со ШНОР | Мжельская А.А.Шитова О.А.Красношлыкова О.Г. | январь-декабрь 2022 |
| Консультирование муниципальных органов управления образованием по вопросам разработки документов, регламентирующих внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО) | Прокопенко М.А.Щербинина Е.А.Мжельская А.А.Красношлыкова О.Г. | постоянно |
| Мониторинг локальных нормативных актов образовательных организаций по оцениванию образовательных достижений учащихся | Прокопенко М.А.Щербинина Е.А.Мжельская А.А. | постоянно |
| Мониторинг выполнения графиков проведения оценочных процедур | Мжельская А.А.Прокопенко М.А. | май 2022;декабрь 2022 |
| Организация и проведение внешних оценочных процедур (ГИА, ВПР, НИКО, ОКО и др.) | Мжельская А.А.Шитова О.А. | март-декабрь 2022 |
| В целях получения объективных результатов ГИА осуществление системного контроля за проведением экзаменов в ППЭ Мариинского МО, Промышленновского МО, Топкинского МО, Кемеровского ГО, Междуреченского ГО, попавшими в «зону риска» в соответствии с критериями Рособрнадзора | Мжельская А.А.Прокопенко М.А. | март-сентябрь 2022 |
| Выявление причин неуспешности отдельных групп обучающихся по результатам внешних оценочных процедур | Лысых О.Б.Шитова О.А.Красношлыкова О.Г. | в течение года после каждой оценочной процедуры |
| Подготовка аналитических материалов по каждой оценочной процедуре по каждому муниципалитету и направление материалов в территории | Шитова О.А. | в течение года после каждой оценочной процедуры |
| Организация взаимодействия с разработчиками Электронной школы 2.0 по составлению технического задания для подготовки раздела «Данные об учителях общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса и результатах всех оценочных процедур» | Шитова О.А. | до 29.04.2022 |
| Организация деятельности региональных мобильных групп (из числа лучших методистов и экспертов предметных комиссий ГИА) по адресной поддержке групп риска выпускников 9, 11 классов и учителей, преподающих в выпускных классах | Лысых О.Б.Мжельская А.А.Шитова О.А.Красношлыкова О.Г. | сентябрь 2022-апрель 2023 |
| Формирование на уровне региона списков учителей-предметников для организации целевого повышения квалификации в 2022/2023 учебном году | Гераськина М.П.Красношлыкова О.Г.Шитова О.А. | до 01.08.2022 |
| Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 9-х, 11-х классов по учебным предметам в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ. Анализ результатов | Лысых О.Б.Шитова О.А. | ноябрь-декабрь 2022 |
| Обучение управленческих команд ОО по ДПП ПК «Муниципальные механизмы перевода школ в эффективный режим работы в контексте командного взаимодействия» | Красношлыкова О.Г. | сентябрь 2022-май 2023 |
| Организация и проведение образовательных смен олимпиадной подготовки обучающихся по школьным общеобразовательным предметам: химия (8-10 классы), математика (6-10 классы), физика (7-10 классы), биология (7-10 классы), информатика (8-10 классы), литература (6-10 классы) | Васильчук Г.Т. | сентябрь 2022- август 2023 |
| Сопровождение проведения пригласительного и школьного этапов всероссийской олимпиады школьников по астрономии, химии, математике, физике, биологии и информатике | Васильчук Г.Т. | апрель 2022- октябрь 2023 |
| **1.4. Функциональная грамотность** | Обеспечение информирования МОУО о работе образовательных организаций на платформе РЭШ | Лысых О.Б.Шитова О.А. | ежемесячно |
| Обеспечение научно-методического сопровождения педагогов 20 муниципалитетов по формированию функциональной грамотности обучающихся | Голубицкая Л.В.Гераськина М.П.Красношлыкова О.Г. | сентябрь 2022- май 2023 |
| Формирование регионального актива (тьюторов) для методического сопровождения педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся, из числа учителей-предметников, имеющих позитивную динамику результатов обучающихся по итогам диагностик на платформе РЭШ, участников проекта PISA-22 и др. | Шитова О.Г.Красношлыкова О.Г. | май 2022-май 2023 |
| Обучение учителей-предметников по ДПП ПК «Формирование функциональной грамотности младших школьников», «Тьюторское сопровождение деятельности педагогов учителей начальных классов в формировании функциональной грамотности обучающихся», «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уровне основного общего образования» | Красношлыкова О.Г. | сентябрь 2022-май 2023 |
| **2. Практикоориентированность школьного образования** |
| **2.2. Использование компьютеров** | Организация стажировочной площадки для учителей информатики, испытывающих затруднения | Гераськина М.П.Шитова О.А.Красношлыкова О.Г. | май 2022 |
| Организационно-методическое сопровождение муниципальных проектов по цифровизации образования в муниципалитетах «группы риска» (Беловский, Ижморский, Кемеровский, Тисульский, Тяжинский, Яйский МО) | Мжельская А.А.Красношлыкова О.Г.Шитова О.А. | апрель-декабрь 2022 |
| Организация форсайт-сессии с участием учителей информатики по выявлению затруднений по подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме и разработке программы онлайн-обучения учителей и обучающихся к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | Красношлыкова О.Г.Шитова О.А. | август 2022 |
| Обеспечение научно-методического сопровождения учителей информатики Беловского, Ижморского, Кемеровского, Тисульского, Тяжинского, Яйского МО | Красношлыкова О.Г. | сентябрь 2022-март 2023 |
| **2.3. Поступление в образовательные организации СПО своего региона** | Мониторинг выбора учебных предметов на ОГЭ выпускниками 9 классов с целью определения дальнейшей образовательной траектории обучения и с целью взаимодействия с ПОО | Пфетцер С.А.Шитова О.А. | октябрь 2022 |
| Организация профессионального обучения на базе колледжей и техникумов (проект «моя первая профессия») | Пфетцер С.А.Артемьева Т.А. | постоянно |
| Реализация программ дополнительного образования на базе колледжей и техников | Пфетцер С.А.Артемьева Т.А. | постоянно |
| Открытие новых востребованных направлений подготовки в колледжах и техникумах | Пфетцер С.А.Лысых О.Б. | ежегодно  |
| Реализация мероприятий регионального плана профориентационных мероприятий | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | постоянно |
| Мастер-классы «Форсайт-технология «Будущее рядом», «Мой выбор», «Гайд по выбору профессии» «Проектируем карьеру» | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| Проведение профориентационных видеоуроков «Выбор, определяющий жизнь», «Мифы и реальность выбора профессий», «Твой выбор», «Профориентация на карандаш», «Лайфхаки на все случаи выбора профессии», «Пять шагов осознанного выбора», «Основы выбора профессии» | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| Профориентационный онлайн-интерактив «SOFT-SKILLS в профессиональном становлении» | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| Онлайн-квесты «В будущее – с профессией», «Профессионал» | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| Интерактивная игра «Угадай профессию» | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| Видеоэкскурсии «Сделано в Кузбассе» (на ПАО «КОКС»), «Легендарный КОКСОХИМ» | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| Профориентационные экскурсии для школьников в ПОО Кузбасса | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| Профориентационные интерактивные уроки «Учимся делать выбор», «Карьерный трек» | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | в течение года |
| **2.4. Поступление в вузы своего региона** | Реализация второго этапа регионального проекта «ЕГЭ: от выбора предмета до зачисления» | Лысых О.Б.Мжельская А.А.Шитова О.А. | июнь-август 2022 |
| Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с Министерством науки и высшего образования Кузбасса | Пфетцер С.А.Голубицкая Л.В.Лысых О.Б.Шитова О.А. | постоянно |
| Организация работы педагогического десанта | Пфетцер С.А. | сентябрь 2022-май 2023 |
| **3. Управление системой образования** |
| **3.1. Объективность оценочных процедур** | Осуществление системного контроля за проведением экзаменов в ППЭ Мариинского МО, Промышленновского МО, Топкинского МО, Кемеровского ГО, Междуреченского ГО, попавшими в «зону риска» в соответствии с критериями Рособрнадзора | Мжельская А.А.Прокопенко М.А. | март-сентябрь 2022 |
| Применение при проведении ЕГЭ технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ; применение при проведении ОГЭ технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» | Лысых О.Б.Шитова О.А. | март-сентябрь 2022;март-сентябрь 2023 |
| Организация сканирования экзаменационных материалов после проведения экзаменов во всех ППЭ (100 %) при проведении ОГЭ в 2023 году | Лысых О.Б.Шитова О.А. | март-сентябрь 2023 |
| Расширение категорий лиц, привлекаемых к осуществлению мониторинга проведения ГИА в качестве общественных наблюдателей, в том числе онлайн-наблюдателей (привлечение студентов ПОО) | Пфетцер С.А.Лысых О.Б.Мжельская А.А.Шитова О.А. | март-сентябрь 2022;март-сентябрь 2023 |
| **3.2. Эффективность механизмов управления качеством образования** | Организация консультаций для руководителей муниципальных органов управления образованием по алгоритму анализа результатов показателей мотивирующего мониторинга | Лысых О.Б.Мжельская А.А.Шитова О.А. | апрель 2022 |
| Формирование «групп риска» из числа муниципальных образований, имеющих низкие значения показателей мотивирующего мониторинга, и закрепление за группами ответственных лиц | Лысых О.Б.Мжельская А.А.Шитова О.А. | 20.04.2022 |
| Проведение практикума по разработке нормативных правовых актов органа управления образованием, регламентирующих муниципальные механизмы управления качеством образования | Прокопенко М.А.Щербинина Е.А.Мжельская А.А. Шитова О.А. | май 2022 |
| Проведение семинара «Эффективность управления качеством образовательных результатов и качеством образовательной деятельности. Направления оценки муниципальных управленческих механизмов» | Шитова О.А. | 12.05.2022 |
| Подготовка аналитических материалов к работе секции по качеству образования; презентация опыта лучших образовательных организаций региона по отдельным показателям мотивирующего мониторинга на августовской конференции | Прокопенко М.А.Мжельская А.А.Шитова О.А. | август 2022 |
| Награждение лучших сотрудников ППЭ по итогам экзаменационной кампании 2022 года | Лысых О.Б.Шитова О.А. | август 2022 |
| Увеличение количества региональных перепроверок экзаменационных работ участников ЕГЭ, проведение региональных перепроверок экзаменационных работ участников ОГЭ | Лысых О.Б.Шитова О.А. | июнь-июль 2022 |
| **3.3. Эффективность организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ-2022** | Проведение в рамках подготовки к применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ обучения лиц, задействованных при проведении ГИА (руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов) | Мжельская А.А.Шитова О.А. | до 29.04.2022 |
| Участие в проведении Всероссийских, региональных апробаций:- устной части по иностранным языкам;- по информатике и ИКТ в компьютерной форме;- передача экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - печать экзаменационных материалов в аудитории ППЭ;- сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ | Лысых О.Б.Шитова О.А. | в течение 2022/2023 учебного года |
| Организация обучения экспертов предметных комиссий по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников экзаменов | Шитова О.А. | декабрь 2022- март 2023(в дни проверки) |
| **3.4. Аналитика и интерпретация результатов ГИА** | Экспертиза на региональном уровне подготовленных председателями предметных комиссий ГИА статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА по учебным предметам | Шитова О.А.Красношлыкова О.Г. | август 2022 |
| В соответствии с критериями качества и объективности проведения ГИА подготовка разделов статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА по учебным предметам по следующим позициям: на основе выявленных при проведении ГИА типичных затруднений и ошибок подготовка рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в Кемеровской области – Кузбассе, рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, рекомендаций по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями предметной подготовки, рекомендаций по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации для включения в региональную дорожную карту по развитию региональной системы образования, рекомендаций для учителей по совершенствованию организации и методики преподавания учебного предмета | Шитова О.А.Красношлыкова О.Г. | август 2022 |
| **3.5. Участие в ВПР СПО** | Подготовка методических рекомендаций в помощь преподавателям общеобразовательных дисциплин ПОО по работе с результатами ВПР СПО | Пфетцер С.А.Тулеев А.М. | ноябрь-декабрь 2022 |
| Организация сетевого взаимодействия между ПОО и общеобразовательными организациями по обмену лучшими практиками подготовки обучающихся к оценочным процедурам | Пфетцер С.А.Тулеев А.М.Шитова О.А. | август 2022 |
| Подготовка и организация проведения ВПР СПО | Пфетцер С.А.Шитова О.А.Тулеев А.М. | апрель-ноябрь 2022 |
| Взаимодействие с Министерствами культуры и национальной политики, физической культуры и спорта Кузбасса по вопросу участия подведомственных им учреждений в ВПР | Прокопенко М.А.Щербинина Е.А. | май-август 2022 |
| Взаимодействие с Министерством науки и высшего образования Кузбасса по вопросу участия в ВПР структурных подразделений кузбасских вузов, реализующих образовательные программы СПО | Прокопенко М.А.Щербинина Е.А. | май-август 2022 |