Утвержден

приказом Министерства

образования Кузбасса

от 01.10.2026 № 2660

План реализации «Дорожной карты» проекта «Бережная школа» в Кемеровской области - Кузбассе

Цель: разработка и внедрение механизмов повышения эффективности деятельности образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса на основе педагогически адаптированных ценностей, принципов и технологий бережливого управления в условиях значительных вызовов, стоящих перед экономикой региона.

Задачи Проекта:

- перенос принципов и методов бережливого управления в сферу образования Кемеровской области - Кузбасса, формирование соответствующей методологической и научно-методической базы;

- разработка и внедрение управленческих механизмов и практик, обеспечивающих снижение бюрократической нагрузки на педагогических работников и образовательные организации Кемеровской области - Кузбасса;

- формирование культуры бережливого управления и постоянных улучшений на разных уровнях управления образованием в Кемеровской области - Кузбассе;

- формирование культуры постоянных улучшений у педагогов, обучающихся и их родителей / законных представителей;

- создание необходимых условий для осмысленного, созидательного труда и личной ответственности;

- оптимизация процессов в образовательных организациях на основе принципов бережливого производства;

- формирование благоприятных условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- развитие у обучающихся ценности созидательного труда, достижения полезного результата при высокой значимости процесса его достижения;

- повышение результатов обучения, удовлетворения общественного запроса на обеспечение качества и доступности образования на основе внедрения механизмов встроенного качества;

- диссеминация лучших практик применения технологий бережливого производства, разработка и внедрение готовых организационно-методических комплектов (стандартизированных подходов);

- формирование сквозных потоков развития бережливой личности посредством создания ценности на каждом этапе образовательного процесса: детский сад – школа – СПО/вуз – работодатель (постоянное обучение);

- обучение участников Проекта применению технологий бережливого производства в образовании.

Срок реализации: 2026-2030 г.г.

При разработке «Дорожной карты» учтены положения следующих нормативных правовых и программных документов:

- Федеральный закон от 08.08.2024 № 328-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 и 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 14 января 2024 г. № Пр-64 (пункт 3);

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 30 марта 2024 г. № Пр-616 (подпункт «а»            пункта 11);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 06.11.2024 № 779 «Об утверждении перечня документов, подготовка которых осуществляется педагогическими работниками при реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования».

- Концепция проекта «Бережная школа» (Одобрена на Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 17.10.2025)

- Методическое письмо Министерства просвещения РФ по проекту «Бережная школа» (№ 08-383)

| № п/п |  | Ответственные исполнители | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение реализации проекта «Бережная школа» |  |  |  |
| 1.1 | Формирование инфраструктуры проекта «Бережная школа» на региональном уровне | Министерство образования Кузбасса, ГОУ ДПО «Институт развития образования Кузбасса» (далее - ИРОК), ГБУ ДПО «КРИРПО» им. А.М. Тулеева (далее - КРИРПО) | До 31.12.2026 г. | Сформирована инфраструктура проекта «Бережная школа» в Кемеровской области - Кузбассе |
|  |  |  |  | Создан Региональный центр компетенций (далее - РЦК) на базе КРИРПО с участием ИРОК |
|  |  |  | Не позднее 1 июля 2026 г., далее — заседания рабочей группы 1 раз в полугодие | Создана и функционирует рабочая группа по реализации проекта «Бережная школа» в Кемеровской области - Кузбассе |
| 2. | Нормативное правовое и локальное регулирование реализации проекта «Бережная школа» |  |  |  |
| 2.1 | Назначение регионального координатора проекта «Бережная школа» | Министерство образования Кузбасса | Апрель 2026 г | Приказом Министерства образования Кузбасса назначен региональный координатор проекта «Бережная школа» |
| 2.2 | Формирование заявки об участии в проекте «Бережная школа» представителей региональной системы образования | Министерство образования Кузбасса | Ежегодно, с 10 января по 10 апреля | Сформирована и направлена заявка в Минпросвещение России об участии в проекте «Бережная школа» образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса. |
| 2.3 | Организация обучения участников проекта «Бережная школа» | Министерство образования Кузбасса, ИРОК, КРИРПО | Согласно плану работы РЦК | Участники проекта «Бережная школа» прошли обучение по дополнительной профессиональной программе, направленной на освоение бережливых технологий |
| 2.4 | Подготовка плана работы РЦК на учебный год в рамках реализации проекта «Бережная школа» | Министерство образования Кузбасса, РЦК | Ежегодно, не позднее 25 августа | Утвержден план работы на учебный год в РЦК в рамках реализации проекта «Бережная школа» |
| 2.5 | Аудит правовых актов Министерства образования Кузбасса на предмет соответствия федеральным требованиями по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников, в том числе с учетом требований проекта «Бережная школа» | Министерство образования Кузбасса | Ежегодно, в течение года | Проведена оценка соответствия правовых актов Министерства образования Кузбасса на соответствие федеральным требованиям по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников, в том числе с учетом требований федерального проекта «Бережная школа» |
| 2.6 | Актуализация локальных нормативных актов образовательных организаций с учетом изменений законодательства о допустимой бюрократической нагрузке (должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, номенклатура дел и др.) | Министерство образования Кузбасса, образовательные организации Кемеровской области - Кузбасса, органы местного самоуправления в сфере образования (далее - ОМСУ) | Ежегодно, в течение года | У 100 % образовательных организаций обновлены и актуализированы локальные нормативные акты с учетом изменений законодательства о допустимой бюрократической нагрузке |
| 3. | Информационно – методическое и аналитическое сопровождение реализации проекта «Бережная школа» |  |  |  |
| 3.1 | Сопровождение горячих линий по снижению бюрократической нагрузки в системе образования Кемеровской области - Кузбасса | Министерство образования Кузбасса, ОМСУ | Постоянно | Обеспечена работа по сопровождению горячей линии по снижению бюрократической нагрузки в системе образования Кемеровской области - Кузбасса |
| 3.2 | Информирование работников образовательных организаций о нормах законодательства, регулирующих объем документарной нагрузки | Министерство образования Кузбасса, ОМСУ, РЦК | Постоянно | Обеспечена работа по систематическому информационному сопровождению и методическому обеспечению работников образовательных организаций о нормах законодательства, регулирующих объем документарной нагрузки, в том числе о реализации проекта «Бережная школа» |
| 3.3 | Организационно-методическая и консультационная поддержка проектной деятельности ОО | РЦК | В течение года | Участие в проекте «бережная школа» не менее 10% ОО (в 2026 г.) Далее - нарастающим итогом. Сокращение бюрократической нагрузки на педагогических работников на 50% (к 2030 г.) |
| 3.4 | Выполнение научных исследований по тематике, связанной с применением бережливого производства в сфере образования | ИРОК, КРИРПО | Ежегодно, в течение года | Результаты исследований представлены в научных изданиях (журналы, издаваемые ИРОК, КРИРПО и др.), научных докладах на конференциях и т.д. |
| 3.5 | Организация конкурса лучших практик проекта «Бережная школа» среди образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | Министерство образования Кузбасса, РЦК, ОМСУ, ОО | Ежегодно | Проведен конкурс лучших практик проекта «Бережная школа» среди образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса |
| 4. | Оптимизация документооборота, мониторинговой и отчетной деятельности реализации проекта «Бережная школа» |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации на предмет количества мониторингов, отчетов и запросов на региональном и муниципальном уровнях для системы образования региона и их соответствия законодательству по дебюрократизации системы образования. | Министерство образования Кузбасса, РЦК, ОМСУ | Ежегодно, в течение года | Оптимизированы количество и процессы мониторингов, отчетности и запросов в региональной системе образования. Доработаны региональные информационные системы в сфере образования с учетом требований по дебюрократизации. Оптимизированы административные, образовательные и прочие процессы образовательных организаций. Не менее 50% образовательных организаций внедрили в практику работы единые цифровые шаблоны для не менее 3 видов массовых документов. Количество запросов на бумажных носителях при наличии электронной информации снижено на 20% |
| 4.2 | Подготовка аналитической справки о реализации проекта «Бережная школа» в региональной системе образования (по форме Отраслевого центра компетенций (ОЦК). | РЦК | До 1 июля 2027 г., далее - ежегодно | Подготовлена аналитическая справка о реализации проекта «Бережная школа» в системе образования Кемеровской области - Кузбасса. |
| 5. | Контрольная (надзорная) и профилактическая деятельность в рамках реализации проекта «Бережная школа» |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий, направленных на соблюдение контролируемыми лицами допустимой бюрократической нагрузки на педагогических работников и образовательные организации | Министерство образования Кузбасса | Ежегодно, в течение года | Проведены контрольные (надзорные) мероприятия. Определены риски по вопросам снижения бюрократической нагрузки. Подготовлены разъяснения по выявленным рискам с целью их устранения. |
| 5.2 | Проведение систематического мониторинга поступающих обращений от педагогических работников региона по вопросам бюрократизации образования | Министерство образования Кузбасса | Ежегодно, в течение года | Систематизированы обращения. Выявлены риски в вопросах снижения бюрократической нагрузки. |