**Утвержден**

**приказом Министерства**

**образования Кузбасса**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

**План-график**

**мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса**

Используемые сокращения:

ФООП - федеральная основная образовательная программа

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

МОК – Министерство образования Кузбасса

КРИПКиПРО – ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ММС – муниципальные методические службы

ОО – образовательные организации, реализующие программы общего образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения  | Ответственные  | Ожидаемые результаты  |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования***  |
| 1.  | Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне  | январь 2023  |  МОК | Имеется единая региональная информационно -управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.  |
| 2.  | Рассмотрение вопросов введения обновленного ФГОС СОО на заседании учебно-методического совета КРИПКиПРО  | январь 2023  |  КРИПКиПРО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации  |
| 3.  | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО с руководителями МОУО, ММС | ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023  |  МОК, КРИПКиПРО | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации  |
| 4.  | Проведение совещаний государственными и муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО   | ноябрь – декабрь 2022, январь – май 2023  |  МОК, КРИПКиПРО | Определены единые подходы и основные условия к введению обновленного ФГОС СООСоставлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 5.  | Проведение методических консультаций для муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС  | с декабря 2022 ежемесячно |  КРИПКиПРО | Обеспечена оперативность во взаимодействии КРИПКиПРО с муниципальными координаторами  |
| 6.  | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО  | декабрь 2022, март 2023  |  МОК, КРИПКиПРО,МОУО, ММС, ОО  | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты  |
| 7.  |  Организация участия педагогического сообщества региона в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)  | январь, февраль, март, апрель, май 2023  |  МОК, КРИПКиПРО | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО  |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации   | январь – апрель 2023  |  МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ММС,ОО  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями  |
| 9. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО |  январь – декабрь 2023  |  КРИПКиПРО | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов ОО региона  |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования***  |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения  | Ответ- ственные  | Ожидаемые результаты  |
| 10.  | Формирование регионального/ муниципального планов- графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО  | декабрь 2022 – январь 2023  |  МОК, МОУО, ОО | Синхронизированы процессы управления введение обновленных  ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации  |
| 11.  | Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | май – август 2023  | ОО  | Нормативная база ОО приведена в соответствие с действующим законодательством в сфере образования |
| 12. | Получение согласия родителей (законных представителей) на обучение по обновленному ФГОС СОО (в 10 класс) | июнь - август 2023 |  | Соблюдены права участников образовательных отношений  |
| ***III. Методическое*** | ***е обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования***  |
| 13. | Активизация работы (организация)региональных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников |  январь – декабрь 2023  |  КРИПКиПРО | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам  |
| 14.  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий  |  по отдельному плану   |  КРИПКиПРО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя  |
| 15.  | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных  организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО  |  май – июнь 2023  |  КРИПКиПРО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации  |
| 16.  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО  | август 2023  | КРИПКиПРО ММС, ОО  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе  |
| 17.  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся  | по отдельному плану  |  КРИПКиПРО |  Оказана методическая помощь учителю, администрации ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся  |
| 18.  | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности  | постоянно  | КРИПКиПРО, ММС, ОО  |
| 19. | Обеспечение разработки регионального компонента в содержании учебных предметов и внеурочной деятельности и использования учителями  | январь – август 2023с сентября 2023  | КРИПКиПРО | Реализация региональной составляющей в образовательном процессе в целях патриотического воспитания учащихся |
| 20. | Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС СОО в ОО региона  | постоянно  | КРИПКиПРО | Созданы базовые площадки ОО для отработки моделей внедрения ФГОС СОО, организации стажировок для педагогических работников региона |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** |
| 21.  | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ  |  ноябрь – декабрь 2022, март-апрель 2023  |  КРИПКиПРО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории региона иРоссийской Федерации  |
| 22.  | Организация обучения специалистов  муниципальных органовуправления образованием  | март – август 2023  |  КРИПКиПРО |
| 23.  | Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующихв реализации основной образовательной программы среднего общего образования  | март – апрель 2023  | КРИПКиПРО | Готовность педагогических работников к реализации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС СОО и ФООП СОО  |
| ***V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования***  |
| 24.  | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | февраль 2023  |  МОК |  Определен уровеньуровнем готовности к введению обновленного ФГОС каждого муниципального образования региона  |
| 25. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, в ОО  | февраль 2023  |  МОК, КРИПКиПРО | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям в составлении перечня учебников на 2023-2024 учебный год и последующие  |
| 26.  | Проведение индивидуальных контрольных  собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО  | февраль – март 2023  |  МОК, КРИПКиПРО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС  |
| 27.  | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО  |  в течение года по отдельному плану  |  МОК, КРИПКиПРО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управленияобразованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| 28.  | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО  |  С сентября 2023  | МОК, КРИПКиПРО,МОУО, ОО  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО  |
| 29. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов основной образовательной программы среднего общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | март – апрель 2023  | ОО | Индивидуальные образовательные потребности учащихся 10-11 классов с учетом их родителей (законных представителей) учтены – созданы необходимые условия для личностного развития старшеклассников  |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования***  |
| 30.  | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС общегообразования в ОО региона  | декабрь 2022, далее ежемесячно  |  МОК, МОУО,ОО  | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО Привлечение родительской и широкой общественности к реализации обновленных ФГОС общего образования  |
| 31. | Организация публичной отчетности ОО о ходе ведения и реализации обновленных ФГОС общего образования  | август, декабрь2023  | ОО |