**Утвержден**

**приказом Министерства**

**образования Кузбасса**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_**

**План-график**

**мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса**

Используемые сокращения:

ФООП - федеральная основная образовательная программа

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования

МОК – Министерство образования Кузбасса

КРИПКиПРО – ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ММС – муниципальные методические службы

ОО – образовательные организации, реализующие программы общего образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки исполнения | | Ответственные | | Ожидаемые результаты |
| ***I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | | |
| 1. | Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного  ФГОС СОО на  региональном уровне | | | январь 2023 | | МОК | | Имеется единая  региональная информационно -управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |
| 2. | Рассмотрение вопросов введения обновленного ФГОС СОО на заседании учебно-методического совета КРИПКиПРО | | | январь 2023 | | КРИПКиПРО | | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 3. | Проведение серии совещаний по организационному и  методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО с руководителями МОУО, ММС | | | ноябрь – декабрь 2022, февраль – март  2023 | | МОК, КРИПКиПРО | | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 4. | Проведение совещаний государственными и  муниципальными  образовательными  организациями по вопросам введения  обновленного ФГОС СОО | | | ноябрь – декабрь 2022,  январь – май  2023 | | МОК, КРИПКиПРО | | Определены единые подходы и основные условия к введению обновленного ФГОС СОО  Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| 5. | Проведение методических консультаций для муниципальных  координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС | | | с декабря 2022  ежемесячно | | КРИПКиПРО | | Обеспечена оперативность во взаимодействии  КРИПКиПРО с  муниципальными координаторами |
| 6. | Проведение самодиагностики готовности к введению  обновленного ФГОС СОО | | | декабрь 2022, март 2023 | | МОК, КРИПКиПРО,  МОУО, ММС, ОО | | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 7. | Организация участия  педагогического  сообщества региона в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС) | | | январь, февраль, март, апрель, май  2023 | | МОК, КРИПКиПРО | | Обеспечена своевременная коррекция действий  региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения  обновленного ФГОС СОО |
| 8. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного  ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | | | январь –  апрель  2023 | | МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ММС,  ОО | | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями |
| 9. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | | | январь –  декабрь 2023 | | КРИПКиПРО | | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и  личностных  образовательных  результатов ОО региона |
| ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | | | Сроки исполнения | | Ответ- ственные | Ожидаемые результаты |
| 10. | | Формирование  регионального/ муниципального планов- графиков мероприятий по введению обновленного  ФГОС СОО | | | декабрь 2022 – январь 2023 | | МОК, МОУО, ОО | Синхронизированы процессы управления введение обновленных  ФГОС СОО на  федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 11. | | Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | | | май – август 2023 | | ОО | Нормативная база ОО приведена в соответствие с действующим законодательством в сфере образования |
| 12. | | Получение согласия родителей (законных представителей) на обучение по обновленному ФГОС СОО (в 10 класс) | | | июнь - август 2023 | |  | Соблюдены права участников образовательных отношений |
| ***III. Методическое*** | | | ***е обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования*** | | | | | |
| 13. | | Активизация работы (организация)  региональных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | | | январь –  декабрь 2023 | | КРИПКиПРО | Своевременно оказана адресная помощь  педагогическим работникам |
| 14. | | Организация и проведение  региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | | | по отдельному плану | | КРИПКиПРО | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 15. | | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных  организаций по  использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного  ФГОС СОО | | | май – июнь  2023 | | КРИПКиПРО | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской  Федерации |
| 16. | | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн  конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным  предметам, соответствующих  требованиям обновленного  ФГОС СОО | | | август 2023 | | КРИПКиПРО ММС, ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 17. | | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | | | по отдельному плану | | КРИПКиПРО | Оказана методическая помощь учителю, администрации ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 18. | | Организация  использования учителями-предметниками  федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | | | постоянно | | КРИПКиПРО, ММС,  ОО |
| 19. | | Обеспечение разработки регионального компонента в содержании учебных предметов и внеурочной деятельности и использования учителями | | | январь – август 2023  с сентября 2023 | | КРИПКиПРО | Реализация региональной составляющей в образовательном процессе в целях патриотического воспитания учащихся |
| 20. | | Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС СОО в ОО региона | | | постоянно | | КРИПКиПРО | Созданы базовые площадки ОО для отработки моделей внедрения ФГОС СОО, организации стажировок для педагогических работников региона |
| ***IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | | |
| 21. | | Организация обучения руководителей и  специалистов  ИРО/ИПК/ЦНППМ | | | ноябрь –  декабрь 2022, март-апрель  2023 | | КРИПКиПРО | Синхронизированы  процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории региона и  Российской Федерации |
| 22. | | Организация обучения специалистов  муниципальных органов  управления образованием | | | март – август 2023 | | КРИПКиПРО |
| 23. | | Организация повышения  квалификации педагогических работников, участвующих  в реализации основной образовательной программы среднего общего образования | | | март – апрель 2023 | | КРИПКиПРО | Готовность педагогических работников к реализации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС СОО и ФООП СОО |
| ***V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | | |
| 24. | | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | | | февраль  2023 | | МОК | Определен уровень  уровнем готовности к введению обновленного  ФГОС каждого муниципального образования региона |
| 25. | | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, в ОО | | | февраль  2023 | | МОК, КРИПКиПРО | Оказана своевременная адресная помощь  образовательным организациям в составлении перечня учебников на 2023-2024 учебный год и последующие |
| 26. | | Проведение индивидуальных  контрольных  собеседований по  готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | | | февраль – март 2023 | | МОК, КРИПКиПРО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| 27. | | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного  ФГОС СОО | | | в течение года по отдельному плану | | МОК, КРИПКиПРО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС.  Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления  образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| 28. | | Внедрение системы мониторинга реализации  образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | | | С сентября 2023 | | МОК, КРИПКиПРО,  МОУО,  ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного  ФГОС СОО |
| 29. | | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов основной образовательной программы среднего общего образования в части, формируемой участниками образовательных  отношений, и планов внеурочной деятельности | | | март – апрель 2023 | | ОО | Индивидуальные образовательные потребности учащихся 10-11 классов с учетом их родителей (законных представителей) учтены – созданы необходимые условия для личностного развития старшеклассников |
| ***VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования*** | | | | | | | | |
| 30. | | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных  ФГОС общего  образования в ОО региона | | | декабрь  2022, далее ежемесячно | | МОК, МОУО,  ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного  ФГОС СОО  Привлечение родительской и широкой общественности к реализации обновленных ФГОС общего образования |
| 31. | | Организация публичной отчетности ОО о ходе ведения и реализации обновленных ФГОС общего образования | | | август, декабрь  2023 | | ОО |